|  |  |
| --- | --- |
| **ACTA DE REUNIÓN** | **NÚMERO: 03** |
| **TIPO DE REUNIÓN** | Presencial |
| **SITUACIÓN** | CC – Les Glòries |
| **FECHA** | 28/04/18 |
| **PRESENTES** | Nora Fonseca BenharrefAlicia Morató BioscaLaia Gil ClaperaMarta Vila Kuklinski |
| **SECRETARIA** | Marta Vila Kuklinski |

|  |
| --- |
| **TEMAS TRATADOS** |
| - Se redacta el acta de constitución del proyecto: objetivos, entregables, recursos, presupuesto, hitos… basándonos en lo que se hizo en las clases con J. Teixidó, con su libro sobre el PMBoK y siguiendo también el proyecto ejemplo de proyecto final colgado en el campus.- Pasamos al análisis de interesados y los requisitos que estos nos pueden plantear. Creamos distintas tablas y matrices para recoger esta información.- Empezamos a plantear la creación de la EDT a partir de los entregables (capsula, contenido, catalogo y prototipo).- Se ha contactado con profesores de la universidad con tal de que nos puedan poner en contacto con Nestlé y poder visitar su planta de Dolce Gusto en Girona.- Nos hemos puesto en contacto con Fund. Alicia para tener información de procesos alimentarios. Estamos esperando respuesta. |

|  |
| --- |
| **TEMAS ACORDADOS** |
| - Se seguirá realizando investigación sobre materiales y procesos para poder llevar a cabo y viabilizar nuestro proyecto.- Se mandará mail a Joan Sarda para fijar una tutoría para la próxima semana. Dudas pendientes: matriz de interesados (modelo de prominencia), requisitos, director de proyecto y si competencia es un interesado. |

|  |
| --- |
| **TEMAS PENDIENTES** |
| - Incluir los links de todas las páginas web de los compañeros a la web.- Revisar la página web (evitar mezcla de contenido entre proyecto técnico y proyecto académico).- Buscar diferencias entre PMBOK de la 5 y 6 edición.- Releer Proyecto Académico para asegurarnos de que sea coherente y colgarlo en la web.  |